## CRT
CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS Nª
Integrantes: | Sebastian Monga Kevin Guzmán Nicole Lara |  |  |  |  | Fecha: 05/02/2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 2563
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2024-12-02 | 9:00 | 11:00 | 0:10 | 1.9931 | Tarea 1: Diagramación de la base de datos | Modelado de tablas para proveedores | x | 2
2024-12-02 | 12:00 | 14:00 | 0:10 | 2 | Tarea 2: Configuración del proyecto MVC | Creación del proyecto en Visual Studio | x | 2
2024-12-03 | 9:00 | 11:00 | 1:30 | 2 | Requisito 1: CRUD de Proveedores | Desarrollo de interfaz y controlador | x | 3
2024-12-03 | 13:00 | 15:00 | 2:00 | 2 | Pruebas: CRUD de Proveedores | Pruebas unitarias y de integración | x | 2
2024-12-04 | 9:00 | 10:00 | 1:40 | 1 | Requisito 2: Historial de Proveedores | Registro de cambios en la BD | x | 2
2024-12-04 | 11:00 | 13:00 | 2:10 | 2 | Requisito 3: Búsqueda y Filtros | Implementación de filtros avanzados | x | 2
2024-12-05 | 9:00 | 10:00 | 1:50 | 1 | Requisito 4: Notificaciones y Alertas | Alertas automáticas según el estado | x | 3
2024-12-05 | 13:00 | 15:00 | 2:30 | 2 | Requisito 5: Dashboard Administrativo | Panel con estadísticas clave | x | 2
2024-12-06 | 9:00 | 11:00 | 1:20 | 2 | Requisito 6: Generación de Reportes | Exportación de datos a PDF y Excel | x | 2
2024-12-06 | 11:00 | 12:00 | 1:10 | 1 | Pruebas: Generación de Reportes | Verificación del formato y datos | x | 2
2024-12-07 | 9:00 | 10:00 | 1:30 | 1 | Requisito 7: Seguridad de Datos | Cifrado de contraseñas y validación | x | 3
2024-12-07 | 13:00 | 15:00 | 2:00 | 2 | Requisito 8: Control de Acceso | Restricciones según rol del usuario | x | 2
2024-12-09 | 9:00 | 10:00 | 1:40 | 1 | Requisito 9: Configuración del Sistema | Panel de ajustes generales | x | 2
2024-12-09 | 11:00 | 13:00 | 2:10 | 2 | Pruebas: Configuración del Sistema | Validación de parámetros configurables | x | 2
2024-12-10 | 9:00 | 11:00 | 1:10 | 2 | Requisito 10: Auditoría de Cambios | Registro de modificaciones realizadas | x | 3
2024-12-10 | 13:00 | 15:00 | 1:30 | 2 | Pruebas: Auditoría de Cambios | Validación de registros de auditoría | x | 2
2024-12-11 | 9:00 | 10:02 | 2:00 | 1.0333 | Requisito 11: Autenticación y Autorización | Implementación de login y roles | x | 2
2024-12-11 | 11:00 | 12:00 | 0:15 | 1 | Pruebas: Autenticación y Autorización | Pruebas de acceso según rol | x | 2
2024-12-12 | 9:00 | 11:00 | 0:10 | 2 | Requisito 12: Pruebas de Funcionamiento | Validación general de todas las funciones | x | 3
2024-12-12 | 13:00 | 15:00 | 0:20 | 2 | Tarea 3: Documentación del Proyecto | Manual de usuario y guía técnica | x | 2
2024-12-13 | 9:00 | 11:00 | 0:30 | 2 | Pruebas Finales | Revisión final antes de la entrega | x | 2
Total |  |  |  | 35.0264 | Horas
|  |  |  | 2101.5833 | Minutos

## Diccionario de Actividades
Diccionario de Actividades
Identificador | Descripcion
Tarea 1 | Diagramación de la base de datos para la gestión de proveedores.
Tarea 2 | Configuración del proyecto ASP.NET MVC en Visual Studio.
Tarea 3 | Documentación del proyecto: manual de usuario y guía técnica.
Requisito 1 | El sistema permitirá realizar el CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de proveedores.
Requisito 2 | Se registrará un historial de cambios realizados en la información de los proveedores.
Requisito 3 | El sistema contará con búsqueda avanzada y filtros por nombre, categoría y estado de proveedores.
Requisito 4 | Se enviarán alertas automáticas de proveedores inactivos o pendientes de actualización.
Requisito 5 | El sistema incluirá un dashboard administrativo con métricas y estadísticas clave.
Requisito 6 | Permitirá generar reportes de proveedores exportables en formato PDF y Excel.
Requisito 7 | Implementación de seguridad de datos mediante cifrado de contraseñas y validación de acceso.
Requisito 8 | Control de acceso restringido según los roles de administrador y proveedor.
Requisito 9 | Panel de configuración para ajustar parámetros generales del sistema.
Requisito 10 | Auditoría de cambios: registro de las modificaciones realizadas en la base de datos.
Requisito 11 | Autenticación y autorización de usuarios mediante login seguro y roles diferenciados.
Requisito 12 | Validación integral de todas las funcionalidades antes de la entrega final.