## 1. PROGRAMA
2025-DIC-20
2025-ENE-06
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [19 empty] | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y evaluar su alineación con las prácticas de gestión de calidad según ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Nicole Lara, Sebastian Monga, Kevin Guzmán
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana
|  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24
1 | Notificacion de Auditoria | ISO-IEC-IEEE-29119-5 | [16 empty] | Informar a la organización auditada que la auditoría cuenta con un programa y solicitar la información y los documentos necesarios para la preparación y ejecución de la misma. Esta notificación escrita debe incluir la siguiente información: • Una breve descripción del propósito y alcance de la auditoría. • La designación de la persona autorizada para llevar a cabo la auditoría. • La fecha y hora de la reunión de apertura. • Un programa provisional de las principales actividades a auditar. • La identificación de los miembros del equipo auditor. |  | Kevin Guzmán | bar: Primer día de cada semana 9
2 | Reunion de Aperuta | ISO-IEC-IEEE-29119-5 | [16 empty] | Notificar a la organización auditada que la auditoría tiene un programa y solicitar la información y los documentos necesarios para su preparación y desarrollo. Puntos a tratar: 1. Lista de Asistencia (Nombre - Posición o Puesto - Fecha de la junta). 2. Descripción del Alcance y Propósito de la Auditoría. 2.1. Presentación del Equipo Auditor. 2.2. Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría. 2.3. Revisión de la Agenda de la Auditoría. 2.4. Verificación de la situación del Sistema de Calidad. 2.5. Verificación de la Situación de las Actividades. 2.6. Establecimiento de Líneas de Comunicación. 2.7. Establecimiento de un Área para las Juntas del Equipo. 2.8. Respuestas a Preguntas. |  | Nicol Lara | bar: Primer día de cada semana 16
2.1 | Obtención de la Información | ISO-IEC-IEEE-29119-5 | [16 empty] | 1. Ejecución de pruebas de auditoría: Con los procedimientos de auditoría previamente definidos, se realizan pruebas en las áreas consideradas de mayor riesgo. Esto puede incluir la revisión de registros, la comparación de cifras y otras técnicas de prueba para evaluar la validez y precisión de la información. 2. Identificación de hallazgos: Tras completar las pruebas, es esencial analizar y evaluar los resultados obtenidos. Se deben identificar los hallazgos relevantes y documentarlos de manera clara y concisa. |  | Kevin Guzmán | bar: Primer día de cada semana 23
2.2 | Juntas del equipo auditor | ISO-IEC-IEEE-29119-5 | [16 empty] | Permiten al líder del equipo auditor dar seguimiento al progreso durante la auditoría. Actividades: • Determinar el estado de avance. • Asignar tareas al equipo para el día. • Asistir en la identificación sistemática de problemas. |  | Nicol Lara | bar: Primer día de cada semana 6
2.3 | Administración del equipo auditor | ISO-IEC-IEEE-29119-5 | [16 empty] | Las responsabilidades del líder del equipo auditor incluyen: • Determinar si son necesarios cambios en el alcance de la auditoría. • Decidir si las investigaciones de la auditoría deben extenderse a otras áreas más allá del alcance definido. • Redirigir los recursos del equipo auditor para adaptarse a las condiciones cambiantes. • Dar seguimiento al programa de la auditoría. • Mantener informadas a las organizaciones auditora y auditada sobre cualquier cambio en el alcance o el programa. |  | Sebastian Monga | bar: Primer día de cada semana 6
2.4 | Administración del equipo auditor | 2 | [16 empty] | Configurar herramientas para supervisar en tiempo real el desempeño de los proveedores, como tiempos de respuesta y cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA). Implementar pruebas continuas en Cucumber para detectar cualquier falla en los procesos automatizados o incumplimiento en los acuerdos. Generar reportes mensuales basados en métricas como disponibilidad, calidad de servicio y cumplimiento de plazos de entrega. Revisar los resultados de las pruebas automatizadas para identificar áreas de mejora en la relación con los proveedores. |  | Kevin Guzmán
2.5 | Validación del Desempeño de los Proveedores | 2 | [16 empty] | Simular escenarios de alta demanda mediante pruebas diseñadas en Cucumber para evaluar la capacidad del proveedor de manejar grandes volúmenes de pedidos. Diseñar casos de prueba en Cucumber para medir la percepción del cliente final sobre los servicios proporcionados, como tiempos de entrega y calidad del producto. |  | Nicol Lara
2.6 | Evaluación y Retroalimentación Continua | 2 | [16 empty] | Análisis de los resultados de pruebas automatizadas para identificar problemas recurrentes o áreas de mejora en los servicios del proveedor. Realización de reuniones periódicas con proveedores para discutir métricas de desempeño, implementar ajustes y garantizar la mejora continua de los procesos. Capacitación y actualización del equipo encargado para asegurar que las herramientas y metodologías de prueba (como Cucumber) sigan alineadas con los estándares actuales. |  | Sebastian Monga
2.7 | Evaluación de la Seguridad de los Proveedores | 2 | [16 empty] | Realizar pruebas en Cucumber para verificar que los sistemas de los proveedores cumplen con los estándares de seguridad (como cifrado en reposo y en tránsito). Simular intentos de acceso no autorizado y brechas de seguridad para evaluar las medidas implementadas por el proveedor. Validar la existencia y efectividad de políticas de manejo de datos sensibles, prevención de fraudes y protección ante ataques cibernéticos. Diseñar casos de prueba en Cucumber que cubran escenarios críticos relacionados con la exposición de datos. |  | Kevin Guzmán
2.8 | Validación de Acuerdos de Nivel de Servicio | 2 | [16 empty] | Evaluar los acuerdos de nivel de servicio con los proveedores para asegurarse de que incluyen tiempos de respuesta, disponibilidad y resolución de incidentes. Diseñar pruebas en Cucumber para verificar el cumplimiento de estos SLA mediante la simulación de solicitudes en tiempo real. Crear casos de prueba automatizados en Cucumber que simulen errores comunes (por ejemplo, fallas en la entrega o demoras) y medir la rapidez con la que el proveedor responde y soluciona dichos problemas. |  | Nicol Lara
2.9 | Análisis de Escalabilidad del Proveedor | 2 | [16 empty] | Usar Cucumber para realizar pruebas de estrés simulando escenarios de escalabilidad, como un aumento significativo en los volúmenes de pedidos. Verificar si los sistemas del proveedor pueden adaptarse al crecimiento proyectado del negocio sin comprometer la calidad del servicio. Implementar pruebas que simulen fallos del sistema, como interrupciones en la conectividad o caídas de servidores, evaluando cómo el proveedor mantiene la continuidad del servicio. Validar que el proveedor puede mantener costos competitivos a medida que aumentan los volúmenes de transacciones o las demandas de servicio. |  | Nicol Lara
3 | Juntas del equipo auditor | 3 | [16 empty] | Seguridad de la Plataforma: Se evaluará la seguridad del sitio web, identificando vulnerabilidades y garantizando la protección de datos del cliente. |  | Kevin Guzmán | bar: Primer día de cada semana 23
4 | Informe de Cierre de Auditoría | 4 | [16 empty] | Gestión de Inventarios: Se verificará la actualización en tiempo real del inventario y la integración con sistemas de pedidos y envíos. |  | Sebastian Monga | bar: Primer día de cada semana 6
5 | Junta de Cierre | 5 | [16 empty] | Experiencia del Usuario (UX): Se evaluará la navegación, tiempos de carga y procesos de compra para garantizar una experiencia fluida y eficiente. |  | Sebastian Monga | bar: Primer día de cada semana 13
| NOMENCLATURA |  | Primer día de cada semana 2: Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: |  |  | Primer día de cada semana 6: Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: |  | Primer día de cada semana 6: FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2024 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202451
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-12-18
Auditor: Jerly Reinoso
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Observación | Clausula no utilizada | Observación
Testing | 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Selección de Proveedores: Se establecerán criterios de evaluación basados en estándares de calidad, capacidad de respuesta y cumplimiento de normativas locales e internacionales. | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 4.1.2 | Identificación de objetivos de pruebas: Definir metas claras para la evaluación de proveedores. | 5.4.2 | Pruebas de mutación: No tiene relación con la selección de proveedores.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 4.3.1 | Técnicas basadas en el dominio: Útil para diseñar criterios de selección según el sector del proveedor. | 4.2.3 | Técnicas basadas en modelos: No aplicable en contextos de evaluación de proveedores.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.2.4 | Técnicas de evaluación de calidad: Aplicable para valorar estándares de calidad y normativas. | 5.3.6 | Técnicas basadas en gráficos: Inaplicable, ya que no se emplean representaciones gráficas para la selección.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.3.5 | Selección basada en atributos: Para evaluar criterios específicos de los proveedores. | 6.2.5 | Análisis de cobertura: No es relevante para los criterios de selección de proveedores.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Validación de Proveedores: Se realizarán auditorías documentales y revisiones in situ para garantizar la confiabilidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.3.2 | Técnicas basadas en requisitos: Útil para verificar que el proveedor cumpla con las exigencias. | 5.4.3 | Análisis sintáctico de datos: Poco relevante en validaciones.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 4.3.2 | Técnicas basadas en riesgos: Permite priorizar auditorías según el impacto del proveedor. | 6.1.4 | Pruebas de regresión: Inaplicable al proceso de validación.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.3.4 | Evaluación basada en estados de transición: Relevante para procesos críticos que requieran validación por etapas. | 5.3.6 | Técnicas basadas en gráficos: No aplicable en revisiones documentales o auditorías
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.5.1 | Técnicas de inspección: Aplicable para auditorías documentales y en sitio. | 6.2.6 | Análisis dinámico: No es necesario en el contexto de validación de proveedores.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Integración de Proveedores: Se verificará la correcta integración de los nuevos proveedores en los sistemas de gestión de Tiendita.ec, asegurando la automatización de procesos de pedidos y pagos. | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.2.3 | Evaluación basada en arquitectura: Útil para garantizar que los sistemas del proveedor se integren correctamente. | 5.4.5 | Técnicas de análisis de seguridad: No siempre relevantes para integración inicial.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.5.3 | Evaluación de flujo de datos: Aplicable para validar que los sistemas intercambien información de forma fluida. | 5.3.7 | Pruebas basadas en datos aleatorios: Inaplicables al contexto de integración planificada.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 4.2.4 | Técnicas basadas en el comportamiento: Para verificar que el sistema integrado actúe según lo esperado. | 6.2.4 | Cobertura de decisiones: No siempre necesario para verificar integración.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 6.1.2 | Planificación estructurada de pruebas: Relevante para preparar el proceso de integración. | 5.4.6 | Evaluación de vulnerabilidades: Solo relevante si el sistema es crítico en ciberseguridad.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Monitoreo y Evaluación Continua: Se implementará un sistema de monitoreo para evaluar el desempeño de los proveedores, garantizando la calidad constante y el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA). | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 4.2.1 | Técnicas basadas en especificaciones: Útil para definir SLA claros. | 5.4.4 | Pruebas de compatibilidad: No siempre relevante para el monitoreo continuo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.5.2 | Técnicas de medición de rendimiento: Relevante para monitorear indicadores clave de desempeño. | 5.3.6 | Técnicas basadas en gráficos: Inaplicable si no se emplean diagramas en el monitoreo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.2.5 | Evaluación basada en la experiencia: Permite ajustar el monitoreo según resultados históricos. | 6.2.3 | Evaluación de cobertura estructural: No directamente aplicable en monitoreo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 6.1.3 | Revisión de métricas de pruebas: Para analizar datos de monitoreo y evaluaciones continuas. | 5.4.1 | Pruebas de escalabilidad: Solo relevante si el SLA incluye alta carga.