## 1. PROGRAMA
2025-DIC-20
2025-ENE-06
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [19 empty] | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y evaluar su alineación con las prácticas de gestión de calidad según ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Nicole Lara, Sebastian Monga, Kevin Guzmán
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana
|  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24
1 | Reunión de Apertura | 1 | [16 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación de la situación del Sistema de Calidad Establecimiento de Líneas de Comunicación Respuestas a Preguntas |  | Kevin Guzmán | bar: Primer día de cada semana 9
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 | 2 | [16 empty] | Auditoría de Pagos Online: Se revisará la eficiencia y seguridad de los métodos de pago, confirmando la encriptación de datos y cumplimiento de PCI-DSS. |  | Nicol Lara | bar: Primer día de cada semana 16
2.1 | Verificación de Métodos de Pago | 2 | [16 empty] | Identificación de Pasarelas de Pago Disponibles: Listar y revisar las pasarelas de pago integradas en el sistema (ejemplo: Stripe, PayPal, MercadoPago). Pruebas de Funcionalidad de los Métodos de Pago: Realizar pruebas de una transacción completa con cada método de pago para verificar el correcto funcionamiento (incluyendo transacciones autorizadas, rechazadas y fallidas). Validación de Métodos Alternativos: Confirmar que existen opciones de pago alternas en caso de falla de una pasarela principal. |  | Kevin Guzmán
2.2 | Revisión de Cifrado de Datos | 2 | [16 empty] | Verificación del Protocolo HTTPS: Revisar que todo el proceso de pago se realice bajo un canal cifrado. Pruebas de Exposición de Datos en Tránsito: Simular ataques como "Man-in-the-Middle" (MITM) para verificar que los datos sensibles no se exponen. Cifrado de Datos Sensibles en la Base de Datos: Validar que los números de tarjeta de crédito y otra información sensible estén cifrados con algoritmos robustos. |  | Nicol Lara
2.3 | Pruebas de Seguridad y Cumplimiento | 2 | [16 empty] | Pruebas de Vulnerabilidades Comunes: Realizar escaneos automatizados y manuales para identificar vulnerabilidades OWASP Top 10 relacionadas con el sistema de pagos. Validación de Cumplimiento PCI-DSS: Confirmar que los estándares de almacenamiento de datos, retención y eliminación cumplan con la normativa PCI-DSS. Pruebas de Seguridad contra Ataques de Repetición: Asegurarse de que las transacciones repetidas no sean procesadas nuevamente por errores del cliente o ataques maliciosos. |  | Sebastian Monga
2.4 | Gestión de Sesiones y Autenticación | 2 | [16 empty] | Tiempos de Expiración de Sesión: Confirmar que las sesiones inactivas expiren automáticamente después de un tiempo predeterminado. Revisión de Seguridad de Tokens de Autenticación: Verificar que los tokens utilizados en el proceso de pago sean únicos, de un solo uso y seguros contra ataques de reutilización. Validación de Multi-Factor Authentication (MFA): Comprobar si se implementa un segundo factor de autenticación durante procesos críticos, como pagos de alto valor. |  | Kevin Guzmán
2.5 | Manejo de Errores en Pagos | 2 | [16 empty] | Mensajes de Error Controlados: Revisar que los mensajes de error sean genéricos y no expongan información técnica. Pruebas de Reintentos de Transacciones: Validar que los usuarios puedan reintentar una transacción fallida sin crear duplicados en el sistema. Validación de Redirección Correcta: Asegurar que los usuarios sean redirigidos correctamente en caso de errores. |  | Nicol Lara
2.6 | Registro y Monitoreo de Transacciones | 2 | [16 empty] | Revisión de Logs de Transacciones: Confirmar que los registros incluyan toda la información necesaria (ID de transacción, marca de tiempo, estado, IP del cliente). Seguridad en el Almacenamiento de Logs: Verificar que los logs estén protegidos contra accesos no autorizados, utilizando cifrado o control de permisos. Detección de Actividad Fraudulenta: Validar que existan mecanismos para identificar patrones de fraude. |  | Sebastian Monga
2.7 | Pruebas de Integración del Proceso de Pago con Sistemas Externos | 2 | [16 empty] | Integración con Bancos: Verificar la comunicación fluida entre el sistema y los servidores bancarios para la autorización y liquidación de pagos. Sincronización con Sistemas de Facturación: Confirmar que, después de cada transacción exitosa, se genere automáticamente una factura electrónica o recibo para el cliente. Pruebas de Tiempos de Respuesta: Validar que las respuestas de las pasarelas de pago cumplan con tiempos aceptables. |  | Kevin Guzmán
2.8 | Pruebas de Escalabilidad y Concurrencia | 2 | [16 empty] | Carga de Transacciones Simultáneas: Realizar pruebas simulando múltiples usuarios procesando pagos al mismo tiempo para evaluar la estabilidad del sistema. Pruebas de Degradación del Sistema: Simular altas cargas para observar cómo el sistema maneja situaciones críticas. Validación de Escalabilidad Horizontal: Revisar que el sistema pueda ser escalado para manejar mayores volúmenes de transacciones. |  | Nicol Lara
2.9 | Validación de Políticas de Protección al Usuario Final | 2 | [16 empty] | Implementación de Reembolsos: Confirmar que el sistema permita procesar reembolsos con control adecuado y trazabilidad. Garantía de Protección de Datos: Validar que la información del usuario nunca sea compartida ni utilizada fuera del propósito original del pago. Pruebas de UX en el Proceso de Pago: Asegurar que la experiencia del usuario sea clara y sencilla, con información explícita sobre costos, tiempos y políticas de devolución. |  | Nicol Lara
3 | Juntas del equipo auditor | 3 | [16 empty] | Seguridad de la Plataforma: Se evaluará la seguridad del sitio web, identificando vulnerabilidades y garantizando la protección de datos del cliente. |  | Kevin Guzmán | bar: Primer día de cada semana 23
4 | Informe de Cierre de Auditoría | 4 | [16 empty] | Gestión de Inventarios: Se verificará la actualización en tiempo real del inventario y la integración con sistemas de pedidos y envíos. |  | Sebastian Monga | bar: Primer día de cada semana 6
5 | Junta de Cierre | 5 | [16 empty] | Experiencia del Usuario (UX): Se evaluará la navegación, tiempos de carga y procesos de compra para garantizar una experiencia fluida y eficiente. |  | Sebastian Monga | bar: Primer día de cada semana 13
| NOMENCLATURA |  | Primer día de cada semana 2: Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: |  |  | Primer día de cada semana 6: Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: |  | Primer día de cada semana 6: FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2024 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202451
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-12-18
Auditor: Jerly Reinoso
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Clausula no utilizada
Testing | 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Auditoría de Pagos Online: Se revisará la eficiencia y seguridad de los métodos de pago, confirmando la encriptación de datos y cumplimiento de PCI-DSS. | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 6.2: Fundamental para validar los datos de entrada relacionados con los métodos de pago. 6.4: Los datos de pago son altamente sensibles y requieren medidas adicionales de protección. | 6.6: No se requiere pruebas en un entorno local 6.10: Las pruebas no son basadas en código, sino en funcionalidades de seguridad y encriptación.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Seguridad de la Plataforma: Se evaluará la seguridad del sitio web, identificando vulnerabilidades y garantizando la protección de datos del cliente. | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 6.3: Aborda la gestión de sesiones, que es crucial para la seguridad del sitio web. 6.4: Garantiza que los datos sensibles del cliente estén protegidos de vulnerabilidades | 6.7: Las pruebas de seguridad suelen centrarse en vulnerabilidades específicas. 6.9: No se requieren combinaciones complejas de datos para pruebas de seguridad
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Gestión de Inventarios: Se verificará la actualización en tiempo real del inventario y la integración con sistemas de pedidos y envíos. | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 6.8: Se verifica la precisión en tiempo real. 6.2: Valida la precisión y consistencia de los datos de entrada. 6.4: Garantiza que los datos sensibles se manejen de manera segura. | 6.5: Los inventarios no suelen estar diseñados para configuraciones multiusos específicas. 6.10: No se necesitan pruebas basadas en código, ya que se enfocan en la funcionalidad y consistencia de los datos.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Experiencia del Usuario (UX): Se evaluará la navegación, tiempos de carga y procesos de compra para garantizar una experiencia fluida y eficiente. | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 6.4: Asegura que no haya fallos en procesos de compra relacionados con la privacidad del usuario. 6.7: Evalúa escenarios de usuario para garantizar que la experiencia. 6.2: Valida los datos que el usuario introduce en los formularios | 6.6: Las pruebas de UX deben realizarse en un entorno que refleje las condiciones reales. 6.9: No se requiere manejar combinaciones complejas de datos.