## 1. PROGRAMA
[20 empty] | Fecha de Emisión: |  | 2025-DIC-20
[20 empty] | REV.UPDI |  | 2025-ENE-06
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [19 empty] | Versión:1.2 |  | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y evaluar su alineación con las prácticas de gestión de calidad según ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Nicole Lara, Sebastian Monga, Kevin Guzmán
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | Diciembre | [7 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana 4
|  |  | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | 6 | 13 | 15 Proyecto | 27 | 3 | 10 | 20 |  | 5
1 | Reunion de Aperuta | 1 |  | x | [16 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación de la situación del Sistema de Calidad Establecimiento de Líneas de Comunicación Respuestas a Preguntas |  | Kevin Guzmán
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 | 2 |  |  | x | [15 empty] | Auditoría de Pagos Online: Se revisará la eficiencia y seguridad de los métodos de pago, confirmando la encriptación de datos y cumplimiento de PCI-DSS. |  | Nicol Lara
3 | Juntas del equipo auditor | 3 |  |  |  | x | [14 empty] | Seguridad de la Plataforma: Se evaluará la seguridad del sitio web, identificando vulnerabilidades y garantizando la protección de datos del cliente. |  | Sebastian Monga
4 | Informe de Cierre de Auditoría | 4 |  |  |  |  | x | [13 empty] | Gestión de Inventarios: Se verificará la actualización en tiempo real del inventario y la integración con sistemas de pedidos y envíos. |  | Sebastian Monga
5 | Junta de Cierre | 5 | [5 empty] | x | [12 empty] | Experiencia del Usuario (UX): Se evaluará la navegación, tiempos de carga y procesos de compra para garantizar una experiencia fluida y eficiente. |  | Sebastian Monga
6
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2023 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202350
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-12-18
Auditor: Jerly Reinoso
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula
Testing | 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Auditoría de Pagos Online: Se revisará la eficiencia y seguridad de los métodos de pago, confirmando la encriptación de datos y cumplimiento de PCI-DSS. | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 6.2
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Seguridad de la Plataforma: Se evaluará la seguridad del sitio web, identificando vulnerabilidades y garantizando la protección de datos del cliente. | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 6.3
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Gestión de Inventarios: Se verificará la actualización en tiempo real del inventario y la integración con sistemas de pedidos y envíos. | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | S
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Experiencia del Usuario (UX): Se evaluará la navegación, tiempos de carga y procesos de compra para garantizar una experiencia fluida y eficiente. | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | S