## 1. PROGRAMA
2025-DIC-20
2025-ENE-06
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [19 empty] | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y evaluar su alineación con las prácticas de gestión de calidad según ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Nicole Lara, Sebastian Monga, Kevin Guzmán
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana
|  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24
1 | Reunión de Apertura | 1 | [16 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación de la situación del Sistema de Calidad Establecimiento de Líneas de Comunicación Respuestas a Preguntas |  | Kevin Guzmán | bar: Primer día de cada semana 9
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 | 2 | [16 empty] | Esto incluirá la definición de criterios de calidad y cumplimiento normativo, la validación de proveedores mediante auditorías documentales y la integración a través de pruebas automatizadas con herramientas como Cucumber, asegurando la sincronización de procesos. Además, se implementará un monitoreo constante para validar el desempeño, la seguridad de los proveedores, y el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio, con un análisis de escalabilidad que garantice la mejora continua y la estabilidad del sistema bajo escenarios de alta demanda. |  | Nicol Lara | bar: Primer día de cada semana 16
2.1 | Selección de Proveedores | 2 | [16 empty] | Establecer la capacidad de respuesta, cumplimiento normativo y experiencia técnica de los proveedores. Identificar requisitos específicos para la integración con la plataforma de Tiendita.ec, como soporte para pruebas automatizadas y compatibilidad con herramientas de pruebas funcionales (e.g., Cucumber). Evaluación documental de los proveedores basada en sus certificaciones y capacidad técnica. Implementación de un sistema de puntuación basado en criterios definidos para priorizar los mejores proveedores. |  | Kevin Guzmán | bar: Primer día de cada semana 23
2.2 | Validación de Proveedores | 2 | [16 empty] | Revisión de contratos, políticas de seguridad y certificaciones como ISO/IEC 27001, garantizando que el proveedor cumpla con estándares internacionales. Validación del cumplimiento de normativas locales relacionadas con privacidad de datos y comercio electrónico. Realizar inspecciones en las instalaciones del proveedor para confirmar la calidad de sus procesos y capacidades técnicas. Documentar los hallazgos mediante pruebas específicas diseñadas en Cucumber, simulando escenarios de entrega, gestión de pagos y manejo de pedidos. |  | Nicol Lara | bar: Primer día de cada semana 6
2.3 | Integración de Proveedores | 2 | [16 empty] | Implementar pruebas automatizadas en Cucumber para validar la integración de los proveedores con los sistemas de gestión de Tiendita.ec. Realizar pruebas de extremo a extremo que incluyan pedidos, pagos y confirmaciones, asegurando una automatización completa y funcional. Revisar la sincronización entre los proveedores y los sistemas internos, como inventarios, envíos y pagos. Evaluar el flujo de datos mediante scripts en Cucumber, asegurando la confiabilidad de las interacciones con APIs. |  | Sebastian Monga | bar: Primer día de cada semana 6
2.4 | Monitoreo y Evaluación Continua | 2 | [16 empty] | Configurar herramientas para supervisar en tiempo real el desempeño de los proveedores, como tiempos de respuesta y cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA). Implementar pruebas continuas en Cucumber para detectar cualquier falla en los procesos automatizados o incumplimiento en los acuerdos. Generar reportes mensuales basados en métricas como disponibilidad, calidad de servicio y cumplimiento de plazos de entrega. Revisar los resultados de las pruebas automatizadas para identificar áreas de mejora en la relación con los proveedores. |  | Kevin Guzmán
2.5 | Validación del Desempeño de los Proveedores | 2 | [16 empty] | Simular escenarios de alta demanda mediante pruebas diseñadas en Cucumber para evaluar la capacidad del proveedor de manejar grandes volúmenes de pedidos. Diseñar casos de prueba en Cucumber para medir la percepción del cliente final sobre los servicios proporcionados, como tiempos de entrega y calidad del producto. |  | Nicol Lara
2.6 | Evaluación y Retroalimentación Continua | 2 | [16 empty] | Análisis de los resultados de pruebas automatizadas para identificar problemas recurrentes o áreas de mejora en los servicios del proveedor. Realización de reuniones periódicas con proveedores para discutir métricas de desempeño, implementar ajustes y garantizar la mejora continua de los procesos. Capacitación y actualización del equipo encargado para asegurar que las herramientas y metodologías de prueba (como Cucumber) sigan alineadas con los estándares actuales. |  | Sebastian Monga
2.7 | Evaluación de la Seguridad de los Proveedores | 2 | [16 empty] | Realizar pruebas en Cucumber para verificar que los sistemas de los proveedores cumplen con los estándares de seguridad (como cifrado en reposo y en tránsito). Simular intentos de acceso no autorizado y brechas de seguridad para evaluar las medidas implementadas por el proveedor. Validar la existencia y efectividad de políticas de manejo de datos sensibles, prevención de fraudes y protección ante ataques cibernéticos. Diseñar casos de prueba en Cucumber que cubran escenarios críticos relacionados con la exposición de datos. |  | Kevin Guzmán
2.8 | Validación de Acuerdos de Nivel de Servicio | 2 | [16 empty] | Evaluar los acuerdos de nivel de servicio con los proveedores para asegurarse de que incluyen tiempos de respuesta, disponibilidad y resolución de incidentes. Diseñar pruebas en Cucumber para verificar el cumplimiento de estos SLA mediante la simulación de solicitudes en tiempo real. Crear casos de prueba automatizados en Cucumber que simulen errores comunes (por ejemplo, fallas en la entrega o demoras) y medir la rapidez con la que el proveedor responde y soluciona dichos problemas. |  | Nicol Lara
2.9 | Análisis de Escalabilidad del Proveedor | 2 | [16 empty] | Usar Cucumber para realizar pruebas de estrés simulando escenarios de escalabilidad, como un aumento significativo en los volúmenes de pedidos. Verificar si los sistemas del proveedor pueden adaptarse al crecimiento proyectado del negocio sin comprometer la calidad del servicio. Implementar pruebas que simulen fallos del sistema, como interrupciones en la conectividad o caídas de servidores, evaluando cómo el proveedor mantiene la continuidad del servicio. Validar que el proveedor puede mantener costos competitivos a medida que aumentan los volúmenes de transacciones o las demandas de servicio. |  | Nicol Lara
3 | Juntas del equipo auditor | 3 | [16 empty] | Seguridad de la Plataforma: Se evaluará la seguridad del sitio web, identificando vulnerabilidades y garantizando la protección de datos del cliente. |  | Kevin Guzmán | bar: Primer día de cada semana 23
4 | Informe de Cierre de Auditoría | 4 | [16 empty] | Gestión de Inventarios: Se verificará la actualización en tiempo real del inventario y la integración con sistemas de pedidos y envíos. |  | Sebastian Monga | bar: Primer día de cada semana 6
5 | Junta de Cierre | 5 | [16 empty] | Experiencia del Usuario (UX): Se evaluará la navegación, tiempos de carga y procesos de compra para garantizar una experiencia fluida y eficiente. |  | Sebastian Monga | bar: Primer día de cada semana 13
| NOMENCLATURA |  | Primer día de cada semana 2: Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: |  |  | Primer día de cada semana 6: Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: |  | Primer día de cada semana 6: FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2024 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202451
|  |  | Versión: | 1.2
|  |  | Date: | 2024-12-18
Auditor: Jerly Reinoso
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Observación
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 | Selección de Proveedores: Se establecerán criterios de evaluación basados en estándares de calidad, capacidad de respuesta y cumplimiento de normativas locales e internacionales. | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 4.1.1 | Se utiliza para definir objetivos de pruebas iniciales al establecer criterios de selección.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 4.1.2 | Se utiliza para identificar objetivos claros de evaluación basados en la calidad y la capacidad de los proveedores.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 4.1.3 | Se utiliza para analizar necesidades específicas y garantizar que los proveedores puedan cumplir con ellas.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 4.2.1 | No se utiliza, ya que esta cláusula se enfoca en especificaciones que son más relevantes para monitoreo continuo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 4.2.2 | Se utiliza para evaluar los requisitos y especificaciones de los productos o servicios ofrecidos por los proveedores.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 4.3.1 | Se utiliza para planificar estrategias de evaluación que aborden los estándares de selección previamente definidos.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 4.3.2 | Se utiliza para planificar pruebas específicas relacionadas con los proveedores seleccionados, como simulaciones de respuesta.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 4.3.3 | Se utiliza para definir un enfoque iterativo y continuo en la selección de proveedores para futuras necesidades.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.1.1 | Se utiliza para desarrollar un marco basado en pruebas relacionadas con el diseño de componentes del proveedor.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.1.2 | Se utiliza para realizar revisiones basadas en evidencias documentales proporcionadas por el proveedor.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.1.3 | Se utiliza para evaluar las funcionalidades del proveedor mediante pruebas prácticas.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.1.4 | No se utiliza, ya que las pruebas basadas en cambios son más relevantes para la integración o monitoreo posterior.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.2.1 | No se utiliza, ya que el desarrollo de estrategias de prueba de integración no aplica en la etapa de selección inicial.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.2.2 | Se utiliza para validar que los diseños iniciales sean compatibles con los sistemas existentes.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 | Validación de Proveedores: Se realizarán auditorías documentales y revisiones in situ para garantizar la confiabilidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.2.3 | Se utiliza para confirmar que las arquitecturas propuestas por el proveedor cumplen con los requisitos.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.3.1 | Se utiliza para validar la compatibilidad de las interfaces del proveedor con los sistemas existentes.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.3.2 | Se utiliza para garantizar que el proveedor cumpla con los requisitos establecidos en el contrato.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.3.3 | Se utiliza para realizar pruebas específicas basadas en casos de uso críticos.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.4.1 | Se utiliza para ejecutar auditorías documentales y garantizar el cumplimiento de estándares de calidad.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.4.2 | Se utiliza para realizar pruebas funcionales de los productos o servicios ofrecidos por el proveedor.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.4.3 | Se utiliza para realizar pruebas exploratorias cuando las especificaciones no están completamente definidas.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.5.1 | Se utiliza para documentar defectos detectados durante la validación del proveedor.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.5.2 | Se utiliza para rastrear y gestionar defectos encontrados durante las auditorías o revisiones.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 6.1.1 | Se utiliza para definir cómo se documentarán y presentarán los resultados de la validación.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 6.1.2 | Se utiliza para evaluar si las actividades de validación cubrieron todos los objetivos previamente definidos.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 6.1.3 | Se utiliza para documentar cualquier cambio en los criterios de validación durante el proceso.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 6.2.1 | Se utiliza para analizar métricas específicas que demuestren el cumplimiento del proveedor con los requisitos establecidos.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 6.2.2 | Se utiliza para confirmar que las pruebas ejecutadas han alcanzado los resultados esperados.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 | Integración de Proveedores: Se verificará la correcta integración de los nuevos proveedores en los sistemas de gestión de Tiendita.ec, asegurando la automatización de procesos de pedidos y pagos. | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 6.2.3 | Se utiliza para realizar un análisis de las pruebas fallidas y planificar actividades de mejora.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 6.3.1 | Se utiliza para establecer métricas específicas de integración que permitan evaluar el éxito del proceso.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 6.3.2 | Se utiliza para realizar revisiones regulares de las métricas establecidas en la etapa de integración.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 6.3.3 | Se utiliza para garantizar que las actividades de integración se alineen con los objetivos del proyecto.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 7.1.1 | Se utiliza para identificar riesgos asociados con la integración de los sistemas del proveedor.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 7.1.2 | Se utiliza para establecer estrategias de mitigación de riesgos relacionados con la integración.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 7.2.1 | Se utiliza para gestionar riesgos que puedan surgir durante el proceso de integración.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 7.2.2 | Se utiliza para analizar el impacto de los riesgos residuales que no pudieron ser eliminados durante la integración.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 7.3.1 | Se utiliza para documentar resultados de integración y comunicar los hallazgos a las partes interesadas.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 7.3.2 | Se utiliza para garantizar que las pruebas de integración hayan sido efectivas y cumplan con los objetivos definidos.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 7.4.1 | Se utiliza para definir métricas específicas que permitan evaluar la calidad de los sistemas integrados.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 7.4.2 | Se utiliza para realizar análisis a largo plazo del impacto de los sistemas del proveedor en la organización.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 7.4.3 | Se utiliza para revisar y ajustar las métricas de integración de acuerdo con las necesidades cambiantes del proyecto.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 8.1.1 | Se utiliza para realizar auditorías periódicas que evalúen el desempeño del proveedor después de la integración.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 | Monitoreo y Evaluación Continua: Se implementará un sistema de monitoreo para evaluar el desempeño de los proveedores, garantizando la calidad constante y el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA). | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 8.1.2 | Se utiliza para evaluar la confiabilidad del proveedor en función de los resultados de monitoreo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 8.1.3 | Se utiliza para analizar incidentes recurrentes relacionados con el desempeño del proveedor.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 8.2.1 | Se utiliza para identificar áreas de mejora continua en el desempeño del proveedor.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 8.2.2 | Se utiliza para garantizar que las partes interesadas estén informadas sobre los resultados de monitoreo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 8.3.1 | Se utiliza para establecer un sistema de retroalimentación continua con el proveedor basado en los resultados del monitoreo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 8.3.2 | Se utiliza para garantizar que las métricas de monitoreo se actualicen para reflejar cambios en las prioridades del proyecto.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 8.3.3 | Se utiliza para documentar y comunicar los aprendizajes clave derivados de las actividades de monitoreo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 9.1.1 | Se utiliza para garantizar que se revisen periódicamente los acuerdos de nivel de servicio establecidos con el proveedor.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 9.1.2 | Se utiliza para documentar cualquier incumplimiento de los SLA y las acciones correctivas implementadas.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 9.2.1 | Se utiliza para evaluar el impacto de los incumplimientos detectados durante el monitoreo continuo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 9.2.2 | Se utiliza para realizar análisis detallados de las causas raíz de problemas detectados durante el monitoreo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 9.3.1 | Se utiliza para garantizar que las acciones correctivas tomadas sean efectivas y sostenibles.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 9.3.2 | Se utiliza para evaluar la efectividad general del sistema de monitoreo implementado.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 9.3.3 | Se utiliza para ajustar los procesos de monitoreo en función de los resultados obtenidos y las necesidades futuras.