## 1. PROGRAMA
2025-DIC-20
2025-ENE-06
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [19 empty] | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y evaluar su alineación con las prácticas de gestión de calidad según ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Nicole Lara, Sebastian Monga, Kevin Guzmán
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana
|  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24
1 | Notificacion de Auditoria | ISO-IEC-IEEE-29119-5 | [16 empty] | Informar a la organización auditada que la auditoría cuenta con un programa y solicitar la información y los documentos necesarios para la preparación y ejecución de la misma. Esta notificación escrita debe incluir la siguiente información: • Una breve descripción del propósito y alcance de la auditoría. • La designación de la persona autorizada para llevar a cabo la auditoría. • La fecha y hora de la reunión de apertura. • Un programa provisional de las principales actividades a auditar. • La identificación de los miembros del equipo auditor. |  | Jerly Reinoso | bar: Primer día de cada semana 9
2 | Reunion de Aperuta | ISO-IEC-IEEE-29119-5 | [16 empty] | La auditoría tiene un programa y solicitar la información y los documentos necesarios para su preparación y desarrollo. Puntos a tratar: 2.1 Puntos dudosos sobre la auditoría. 2,2 Definición de la forma de actuación. 2.3 Establecimiento de los canales de comunicación. 2.4 Definición de la fecha y hora de reunión final. 2.5 Confirmación de la disponibilidad de los medios que precise el equipo auditor. |  | Kevin Guzmán | bar: Primer día de cada semana 16
3 | Realización de la auditoria | ISO-IEC-IEEE-29119-5 | [16 empty] | 3.1 Obtener evidencias objetivas por medio de informes, examen de documentos, observación de actividades: Esto puede incluir la revisión de registros, la comparación de cifras y otras técnicas de prueba para evaluar la validez y precisión de la información. 3.2. Informar sobre las No Conformidades u Oportunidades de Mejora que requieran acción de mejora inmediata: Con los procedimientos de auditoría previamente definidos, se realizan pruebas en las áreas consideradas de mayor riesgo. 3.3 Tras completar las pruebas, es esencial analizar y evaluar los resultados obtenidos. Se deben identificar los hallazgos relevantes y documentarlos de manera clara y concisa. 3.4 Tomar nota de todas las No Conformidades u Oportunidades de Mejora, con claridad y precisión a fin de que en las conclusiones puedan presentarse con exactitud y suficiente detalle. 3.5 Verificar No Conformidades u Oportunidades de Mejora abiertas en auditorías anteriores y anotar las otras observaciones que se consideren significativas. |  | Sebastian Monga | bar: Primer día de cada semana 23
4 | Reunión final | ISO-IEC-IEEE-29119-5 | [16 empty] | al término de la etapa de realización, se efectuará una reunión final con el fin de comunicar las conclusiones iniciales a los auditados. Actividades: 4.1 Determinar el estado de avance. 4.2 Temas pendientes de completar en función de las comprobaciones realizadas. 4.3 Revisar y aclarar todas las No Conformidades u Oportunidades de Mejora y observaciones detectadas. 4.4 Comunicación de conclusiones y en su caso, discusión de las mismas. |  | Jerly Reinoso | bar: Primer día de cada semana 6
5 | Administración del equipo auditor | ISO-IEC-IEEE-29119-5 | [16 empty] | Las responsabilidades del líder del equipo auditor incluyen: 5.1 Determinar si son necesarios cambios en el alcance de la auditoría. 5.2 Decidir si las investigaciones de la auditoría deben extenderse a otras áreas más allá del alcance definido. 5.3 Redirigir los recursos del equipo auditor para adaptarse a las condiciones cambiantes. 5.4 Dar seguimiento al programa de la auditoría. 5.5 Mantener informadas a las organizaciones auditora y auditada sobre cualquier cambio en el alcance o el programa. |  | Nicole Lara | bar: Primer día de cada semana 6
6 | Informe de Cierre de Auditoría | ISO-IEC-IEEE-29119-5 | [16 empty] | Resume las evaluaciones de las áreas auditadas por parte del equipo auditor, y presenta verbalmente los resultados de la auditoría La junta de cierre debe incluir lo siguiente: 6.1 Lista de asistentes. 6.2 Introducción del equipo auditor par para información de quién no asistió a lajunta de apertura. 6.3 Descripción del alcance y propósito de la auditoría. 6.4 Evaluación completa del área auditada. 6.5 Mejoramientos y buenas prácticas. 6.6 Descripción de problemas observados con su significancia e impacto potencial. 6.7 Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro. |  | Sebastian Monga | bar: Primer día de cada semana 6
7 | Junta de Cierre | ISO-IEC-IEEE-29119-5 | [16 empty] | El reporte de la auditoría debe tener los siguientes puntos: 7.1 Presenta una evaluación total del área auditada. 7.2 Centra la atención sobre áreas problema y promueve las acciones correctivas, las cuales deben dirigirse hacia causas raíz. 7.3 Indica la profundidad y adecuación de las investigaciones. 7.4 Proporciona evidencia objetiva de los atributos revisados y debe incluir información suficiente para apoyar por sí misma su conclusión. 7.5 Identificación de los miembros del equipo auditor. 7.6 Fechas de la auditoría. 7.7 Fecha de emisión del reporte. 7.8 Una descripción del alcance y propósito de la auditoría. 7.9 Identificación de documentos revisados y actividades observadas; esto puede estar en forma de matriz o lista. 7.10 Recomendaciones de mejoramiento para prevenir futuras no conformidades. 7.11 Detalle suficiente para apoyar conclusiones. |  | Kevin Guzmán | bar: Primer día de cada semana 13
| NOMENCLATURA |  | Primer día de cada semana 2: Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: |  |  | Primer día de cada semana 6: Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: |  | Primer día de cada semana 6: FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2024 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202451
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-12-18
Auditor: Jerly Reinoso
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Observación
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 | Selección de Proveedores: Se establecerán criterios de evaluación basados en estándares de calidad, capacidad de respuesta y cumplimiento de normativas locales e internacionales. | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 4.1.2 | Identificación de objetivos de pruebas: Definir metas claras para la evaluación de proveedores.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 4.3.1 | Técnicas basadas en el dominio: Útil para diseñar criterios de selección según el sector del proveedor.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.2.4 | Técnicas de evaluación de calidad: Aplicable para valorar estándares de calidad y normativas.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.3.5 | Selección basada en atributos: Para evaluar criterios específicos de los proveedores.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 6.1.2 | Planificación estructurada de pruebas: Planificar actividades de evaluación.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.2.2 | Técnicas basadas en propiedades: Verificar que los proveedores cumplan con propiedades requeridas.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.5.1 | Técnicas de inspección: Útil para revisar documentos del proveedor.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.4.2 - | Pruebas de mutación: No tiene relación con la selección de proveedores.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 4.2.3 - | Técnicas basadas en modelos: No aplicable en contextos de evaluación de proveedores.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.3.6 - | Técnicas basadas en gráficos: Inaplicable, ya que no se emplean representaciones gráficas para la selección.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 6.2.5 - | Análisis de cobertura: No es relevante para los criterios de selección de proveedores.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.4.6 - | Evaluación de vulnerabilidades: No aplicable si la selección no involucra sistemas críticos.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.4.5 - | Análisis de seguridad: Solo es relevante si los proveedores gestionan datos sensibles.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 6.2.6 - | Análisis dinámico: No relacionado con procesos de selección documental.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 | Validación de Proveedores: Se realizarán auditorías documentales y revisiones in situ para garantizar la confiabilidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.3.2 | Técnicas basadas en requisitos: Útil para verificar que el proveedor cumpla con las exigencias.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 4.3.2 | Técnicas basadas en riesgos: Permite priorizar auditorías según el impacto del proveedor.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.5.3 | Evaluación de flujo de datos: Garantizar la consistencia en procesos clave del proveedor.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 6.1.3 | Revisión de métricas de pruebas: Aplicable a auditorías cuantitativas.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.2.1 | Evaluación basada en casos de uso: Validar procesos clave con escenarios específicos.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.5.2 | Técnicas de medición de rendimiento: Relevante en auditorías de desempeño del proveedor.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 6.1.2 | Planificación estructurada de pruebas: Para organizar auditorías documentales e in situ.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.4.3 - | Análisis sintáctico de datos: Poco relevante en validaciones.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 6.1.4 - | Pruebas de regresión: Inaplicable al proceso de validación.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.3.6 - | Técnicas basadas en gráficos: No aplicable en revisiones documentales o auditorías
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 6.2.6 - | Análisis dinámico: No es necesario en el contexto de validación de proveedores.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.3.7 - | Pruebas basadas en datos aleatorios: No aplicable en auditorías estructuradas.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.4.1 - | Pruebas de escalabilidad: Innecesario si no se evalúa infraestructura tecnológica.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.4.4 - | Pruebas de compatibilidad: Poco relevante si no hay sistemas involucrados.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 | Integración de Proveedores: Se verificará la correcta integración de los nuevos proveedores en los sistemas de gestión de Tiendita.ec, asegurando la automatización de procesos de pedidos y pagos. | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.2.3 | Evaluación basada en arquitectura: Útil para garantizar que los sistemas del proveedor se integren correctamente.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.5.3 | Evaluación de flujo de datos: Aplicable para validar que los sistemas intercambien información de forma fluida.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 4.2.4 | Técnicas basadas en el comportamiento: Para verificar que el sistema integrado actúe según lo esperado.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 6.1.2 | Planificación estructurada de pruebas: Relevante para preparar el proceso de integración.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 6.1.3 | Revisión de métricas de pruebas: Para medir la calidad de la integración.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.2.5 | Evaluación basada en la experiencia: Considerar conocimiento previo sobre integración de proveedores similares.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.5.1 | Técnicas de inspección: Revisar documentación técnica relacionada con la integración.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.4.5 - | Técnicas de análisis de seguridad: No siempre relevantes para integración inicial.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.3.7 - | Pruebas basadas en datos aleatorios: Inaplicables al contexto de integración planificada.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 6.2.4 - | Cobertura de decisiones: No siempre necesario para verificar integración.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.4.6 - | Evaluación de vulnerabilidades: Solo relevante si el sistema es crítico en ciberseguridad.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 6.2.6 - | Análisis dinámico: No aplicable si la integración no incluye pruebas de software dinámico.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.4.2 - | Pruebas de mutación: No tiene relación directa con procesos de integración.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 4.2.3 - | Técnicas basadas en modelos: No se emplean modelos específicos en la integración.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 | Monitoreo y Evaluación Continua: Se implementará un sistema de monitoreo para evaluar el desempeño de los proveedores, garantizando la calidad constante y el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA). | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 4.2.1 | Técnicas basadas en especificaciones: Útil para definir SLA claros.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.5.2 | Técnicas de medición de rendimiento: Relevante para monitorear indicadores clave de desempeño.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.2.5 | Evaluación basada en la experiencia: Permite ajustar el monitoreo según resultados históricos.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 6.1.3 | Revisión de métricas de pruebas: Para analizar datos de monitoreo y evaluaciones continuas.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 6.1.2 | Planificación estructurada de pruebas: Organizar actividades de monitoreo continuo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.3.2 | Técnicas basadas en requisitos: Asegurar que los proveedores cumplan con acuerdos establecidos.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 4.3.2 | Técnicas basadas en riesgos: Priorizar monitoreo según el impacto del proveedor.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.4.4 - | Pruebas de compatibilidad: No siempre relevante para el monitoreo continuo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.3.6 - | Técnicas basadas en gráficos: Inaplicable si no se emplean diagramas en el monitoreo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 6.2.3 - | Evaluación de cobertura estructural: No directamente aplicable en monitoreo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.4.1 - | Pruebas de escalabilidad: Solo relevante si el SLA incluye alta carga.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 5.4.3 - | Análisis sintáctico de datos: Poco aplicable si el monitoreo no implica manejo de grandes datos.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 5.4.2 - | Pruebas de mutación: Inaplicable en monitoreo continuo.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-IEC-IEEE-29119-5:2016 |  | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 5.3.7 - | Pruebas basadas en datos aleatorios: No se relaciona con monitoreo estructurado.