## CuadernoTrabajo
CUADERNO DE TRABAJO Nª
Nombre: | Edwin Flores Castro | [8 empty] | Fecha: | 2018-05-14
Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha
|  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN
1 | 2024-12-02 | Diagramacion |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
| Descripción | Diagramación de la base de datos para proveedores
2 | 2024-12-02 | Configuracion |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Configuración del proyecto ASP.NET MVC
3 | 2024-12-03 | Codificación |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| Descripción | CRUD de Proveedores
4 | 2024-12-03 | Pruebas |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
| Descripción | Pruebas CRUD de Proveedores
5 | 2024-12-04 | Codificacion |  |  | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2
| Descripción | Historial de Proveedores
6 | 2024-12-04 | Codificacion |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
| Descripción | Búsqueda y Filtros
7 | 2024-12-05 | Codificacion |  |  | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2
| Descripción | Notificaciones y Alertas
8 | 2024-12-05 | Diseño |  |  | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2
| Descripción | Dashboard Administrativo
9 | 2024-12-06 | Codificacion |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Generación de Reportes
10 | 06/12/2024 | Pruebas |  |  | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 1 | 6 | 2
| Descripción | Pruebas de Reportes
11 | 2024-12-07 | Codificacion |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Seguridad de Datos
12 | 2024-12-07 | Codificacion |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2
| Descripción | Control de Acceso
13 | 2024-12-09 | Diseño |  |  | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 | 1 | 6 | 2
| Descripción | Configuración del Sistema
14 | 2024-12-09 | Pruebas |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Pruebas de Configuración
15 | 2024-12-10 | Codificación
| Descripción | Auditoría de Cambios
16 | 2024-12-10 | Pruebas |  |  | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | 1 | 6 | 2
| Descripción | Pruebas de Auditoría
17 | 2024-12-11 | Codificación
| Descripción | Autenticación y Autorización
18 | 2024-12-11 | Pruebas |  |  | 4 | 4 | 4 | 25 | 25 | 1 | 6 | 2
| Descripción | Pruebas Autenticación y Autorización
19 | 2024-12-12 | Pruebas |  |  | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 1 | 7 | 2
| Descripción | Validación Final del Sistema (modulo proveedores)
20 | 2024-12-12 | Documentación |  |  | 2 | 2 | 2 | 27 | 27 | 1 | 6 | 2
| Descripción | Manual de Usuario y Guía Técnica