## 1. PROGRAMA
2025-DIC-20
2025-ENE-06
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [19 empty] | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y evaluar su alineación con las prácticas de gestión de calidad según ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Nicole Lara, Sebastian Monga, Kevin Guzmán
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana |  |  |  | Primer día de cada semana
|  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24
1 | Reunión de Apertura | 1 | [16 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación de la situación del Sistema de Calidad Establecimiento de Líneas de Comunicación Respuestas a Preguntas |  | Kevin Guzmán | bar: Primer día de cada semana 9
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 | 2 | [16 empty] | Esto incluirá la definición de criterios de calidad y cumplimiento normativo, la validación de proveedores mediante auditorías documentales y la integración a través de pruebas automatizadas con herramientas como Cucumber, asegurando la sincronización de procesos. Además, se implementará un monitoreo constante para validar el desempeño, la seguridad de los proveedores, y el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio, con un análisis de escalabilidad que garantice la mejora continua y la estabilidad del sistema bajo escenarios de alta demanda. |  | Nicol Lara | bar: Primer día de cada semana 16
2.1 | Selección de Proveedores | 2 | [16 empty] | Establecer la capacidad de respuesta, cumplimiento normativo y experiencia técnica de los proveedores. Identificar requisitos específicos para la integración con la plataforma de Tiendita.ec, como soporte para pruebas automatizadas y compatibilidad con herramientas de pruebas funcionales (e.g., Cucumber). Evaluación documental de los proveedores basada en sus certificaciones y capacidad técnica. Implementación de un sistema de puntuación basado en criterios definidos para priorizar los mejores proveedores. |  | Kevin Guzmán | bar: Primer día de cada semana 23
2.2 | Validación de Proveedores | 2 | [16 empty] | Revisión de contratos, políticas de seguridad y certificaciones como ISO/IEC 27001, garantizando que el proveedor cumpla con estándares internacionales. Validación del cumplimiento de normativas locales relacionadas con privacidad de datos y comercio electrónico. Realizar inspecciones en las instalaciones del proveedor para confirmar la calidad de sus procesos y capacidades técnicas. Documentar los hallazgos mediante pruebas específicas diseñadas en Cucumber, simulando escenarios de entrega, gestión de pagos y manejo de pedidos. |  | Nicol Lara | bar: Primer día de cada semana 6
2.3 | Integración de Proveedores | 2 | [16 empty] | Implementar pruebas automatizadas en Cucumber para validar la integración de los proveedores con los sistemas de gestión de Tiendita.ec. Realizar pruebas de extremo a extremo que incluyan pedidos, pagos y confirmaciones, asegurando una automatización completa y funcional. Revisar la sincronización entre los proveedores y los sistemas internos, como inventarios, envíos y pagos. Evaluar el flujo de datos mediante scripts en Cucumber, asegurando la confiabilidad de las interacciones con APIs. |  | Sebastian Monga | bar: Primer día de cada semana 6
2.4 | Monitoreo y Evaluación Continua | 2 | [16 empty] | Configurar herramientas para supervisar en tiempo real el desempeño de los proveedores, como tiempos de respuesta y cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA). Implementar pruebas continuas en Cucumber para detectar cualquier falla en los procesos automatizados o incumplimiento en los acuerdos. Generar reportes mensuales basados en métricas como disponibilidad, calidad de servicio y cumplimiento de plazos de entrega. Revisar los resultados de las pruebas automatizadas para identificar áreas de mejora en la relación con los proveedores. |  | Kevin Guzmán
2.5 | Validación del Desempeño de los Proveedores | 2 | [16 empty] | Simular escenarios de alta demanda mediante pruebas diseñadas en Cucumber para evaluar la capacidad del proveedor de manejar grandes volúmenes de pedidos. Diseñar casos de prueba en Cucumber para medir la percepción del cliente final sobre los servicios proporcionados, como tiempos de entrega y calidad del producto. |  | Nicol Lara
2.6 | Evaluación y Retroalimentación Continua | 2 | [16 empty] | Análisis de los resultados de pruebas automatizadas para identificar problemas recurrentes o áreas de mejora en los servicios del proveedor. Realización de reuniones periódicas con proveedores para discutir métricas de desempeño, implementar ajustes y garantizar la mejora continua de los procesos. Capacitación y actualización del equipo encargado para asegurar que las herramientas y metodologías de prueba (como Cucumber) sigan alineadas con los estándares actuales. |  | Sebastian Monga
2.7 | Evaluación de la Seguridad de los Proveedores | 2 | [16 empty] | Realizar pruebas en Cucumber para verificar que los sistemas de los proveedores cumplen con los estándares de seguridad (como cifrado en reposo y en tránsito). Simular intentos de acceso no autorizado y brechas de seguridad para evaluar las medidas implementadas por el proveedor. Validar la existencia y efectividad de políticas de manejo de datos sensibles, prevención de fraudes y protección ante ataques cibernéticos. Diseñar casos de prueba en Cucumber que cubran escenarios críticos relacionados con la exposición de datos. |  | Kevin Guzmán
2.8 | Validación de Acuerdos de Nivel de Servicio | 2 | [16 empty] | Evaluar los acuerdos de nivel de servicio con los proveedores para asegurarse de que incluyen tiempos de respuesta, disponibilidad y resolución de incidentes. Diseñar pruebas en Cucumber para verificar el cumplimiento de estos SLA mediante la simulación de solicitudes en tiempo real. Crear casos de prueba automatizados en Cucumber que simulen errores comunes (por ejemplo, fallas en la entrega o demoras) y medir la rapidez con la que el proveedor responde y soluciona dichos problemas. |  | Nicol Lara
2.9 | Análisis de Escalabilidad del Proveedor | 2 | [16 empty] | Usar Cucumber para realizar pruebas de estrés simulando escenarios de escalabilidad, como un aumento significativo en los volúmenes de pedidos. Verificar si los sistemas del proveedor pueden adaptarse al crecimiento proyectado del negocio sin comprometer la calidad del servicio. Implementar pruebas que simulen fallos del sistema, como interrupciones en la conectividad o caídas de servidores, evaluando cómo el proveedor mantiene la continuidad del servicio. Validar que el proveedor puede mantener costos competitivos a medida que aumentan los volúmenes de transacciones o las demandas de servicio. |  | Nicol Lara
3 | Juntas del equipo auditor | 3 | [16 empty] | Seguridad de la Plataforma: Se evaluará la seguridad del sitio web, identificando vulnerabilidades y garantizando la protección de datos del cliente. |  | Kevin Guzmán | bar: Primer día de cada semana 23
4 | Informe de Cierre de Auditoría | 4 | [16 empty] | Gestión de Inventarios: Se verificará la actualización en tiempo real del inventario y la integración con sistemas de pedidos y envíos. |  | Sebastian Monga | bar: Primer día de cada semana 6
5 | Junta de Cierre | 5 | [16 empty] | Experiencia del Usuario (UX): Se evaluará la navegación, tiempos de carga y procesos de compra para garantizar una experiencia fluida y eficiente. |  | Sebastian Monga | bar: Primer día de cada semana 13
| NOMENCLATURA |  | Primer día de cada semana 2: Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: |  |  | Primer día de cada semana 6: Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: |  | Primer día de cada semana 6: FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2024 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202451
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-12-18
Auditor: Jerly Reinoso
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Clausula no utilizada
Testing | 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Selección de Proveedores: Se establecerán criterios de evaluación basados en estándares de calidad, capacidad de respuesta y cumplimiento de normativas locales e internacionales. | Nicole Lara | Jerly Reinoso | 6.3: Establecer criterios cuantitativos y cualitativos para evaluar a los proveedores. 6,4: Especificar los casos de prueba relacionados con la capacidad técnica y operativa de los proveedores. | 6.5: No se requiere evaluar el rendimiento del sistema relacionado con el proveedor. 6.7: La validación de prototipos no aplica aquí porque se trata de seleccionar proveedores.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Validación de Proveedores: Se realizarán auditorías documentales y revisiones in situ para garantizar la confiabilidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Kevin Guzmán | Jerly Reinoso | 6.4: Garantiza que los datos sensibles del cliente estén protegidos de vulnerabilidades. 6,8: Validar que los proveedores cumplan con los requisitos de seguridad exigidos. | 6.10: La migración de sistemas no es relevante en la etapa de validación de proveedores. 6.5: No aplica, ya que el enfoque está en auditorías y conformidad documental, no en evaluar capacidades de rendimiento técnico.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Integración de Proveedores: Se verificará la correcta integración de los nuevos proveedores en los sistemas de gestión de Tiendita.ec, asegurando la automatización de procesos de pedidos y pagos. | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 6.3: Revisar nuevamente los criterios durante la integración para confirmar que los proveedores cumplen con todos los aspectos previos y posteriores. 6.5: Probar la capacidad del proveedor para manejar pedidos, pagos y otros procesos bajo diferentes niveles de carga. | 6.5: Los inventarios no suelen estar diseñados para configuraciones multiusos específicas. 6.6: Aunque la gestión es importante, en esta etapa puede considerarse redundante al centrarse más en la ejecución.
| 2024-12-18 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Monitoreo y Evaluación Continua: Se implementará un sistema de monitoreo para evaluar el desempeño de los proveedores, garantizando la calidad constante y el cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA). | Sebastian Monga | Jerly Reinoso | 6.4: Diseñar pruebas continuas o programadas para evaluar el desempeño de los proveedores. 6.6: Documentar y analizar constantemente el desempeño del proveedor en relación con los SLA establecidos. 6.8: Validar regularmente que los proveedores sigan cumpliendo con los requisitos de seguridad y normativas aplicables. | 6.7: No es relevante en esta etapa, ya que no se están validando nuevos prototipos, sino monitoreando procesos ya existentes. 6.10: La migración no es parte del monitoreo continuo..